## Sheet1
COSTES DE RECURSOS
| COSTE/HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Programador Junior 1 | 12.5 | 24 | [5 empty] | 20.248 | 8.5 | 28.24 | 12 | 3 | 54 | 24.25 | 21.25 | 28 | 27.5 | 16.25 | 0.25
Programador Junior 2 | 12.5 | [6 empty] | 0.25 | 8.5 | 28.24 | 12 | 3 | 49.5 | 23.5 | 8.25 | 28 | 27.5 | 16.25 | 0.25
Analista-Diseñador | 15 | 52.25 | 60.25 | 31 | 12 | 22.5 | 7.5 | 8.75 | 38 | 39.25 | 11.75 | 4 | 12 | 6 | 0.25 | 4 |  |  | 12.25
Analista-Programador | 15 | 24.25 | 29.25 | 0.25 | 14.25 | 21.2 | 7.5 | 32.25 | 8.5 | 28 | 28.24 | 32.25 | 20.25 | 17 | 6.5 | 19.25 | 25 | 20 | 35.75
Programador Senior | 18 | 24 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 39.25 | 30 | 40 | 30.5 | 20.25 | 0.25
Director del Proyecto | 22 | 9.75 | 1.5 | 1.5 | 16.25 | 0.62 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 11 | 12.75 | 0.25 | 0.62 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 4.67
Programador Junior 1 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1 | 106.25 | 353 | 150 | 37.5 | 675 | 303.125 | 265.625 | 350 | 343.75 | 203.125 | 3.125
Programador Junior 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 106.25 | 353 | 150 | 37.5 | 618.75 | 293.75 | 103.125 | 350 | 343.75 | 203.125 | 3.125
Analista-Diseñador |  | 783.75 | 903.75 | 465 | 180 | 337.5 | 112.5 | 131.25 | 570 | 588.75 | 176.25 | 60 | 180 | 90 | 3.75 | 60 | 0 | 0 | 183.75
Analista-Programador |  | 363.75 | 438.75 | 3.75 | 213.75 | 318 | 112.5 | 483.75 | 127.5 | 420 | 423.6 | 483.75 | 303.75 | 255 | 97.5 | 288.75 | 375 | 300 | 536.25
Programador Senior |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 706.5 | 540 | 720 | 549 | 364.5 | 4.5
Director del Proyecto |  | 214.5 | 33 | 33 | 357.5 | 13.64 | 5.5 | 11 | 5.5 | 8.14 | 11 | 242 | 280.5 | 5.5 | 13.64 | 5.5 | 11 | 5.5 | 102.74
TOTAL |  | 2094 | 1375.5 | 501.75 | 751.25 | 669.14 | 230.5 | 882.225 | 920 | 1727.39 | 915.35 | 865.25 | 2076 | 1653.875 | 1023.64 | 1774.25 | 1622.5 | 1076.25 | 833.49 | 0
ACUMULADO |  | 2094 | 3469.5 | 3971.25 | 4722.5 | 5391.64 | 5622.14 | 6504.365 | 7424.365 | 9151.755 | 10067.105 | 10932.355 | 13008.355 | 14662.23 | 15685.87 | 17460.12 | 19082.62 | 20158.87 | 20992.36 | 20992.36
COMPRAS | 2330
Aplicación plan de seguridad | 500 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778
Otros: tablets, etc. | 1830 | 10: 203.3333; 11: 203.3333; 12: 203.3333; 13: 203.3333; 14: 203.3333; 15: 203.3333; 16: 203.3333; 17: 203.3333; 18: 203.3333
OTROS GASTOS DIRECTOS | 8100
Bolsa de riesgos | 4000 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Bolsa de gestión | 2000 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111
Bolsa de recompensas | 1000 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Bolsa de formación | 500 | 1: 500
Viajes y act. para fomento del trabajo en equipo | 600 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333
TOTAL GASTOS | 31422.36
ACUMULADO |  | 2891.2222 | 4563.9444 | 5362.9167 | 6461.3889 | 7477.7511 | 8055.4733 | 9284.9206 | 10552.1428 | 12826.755 | 14492.6606 | 16108.4661 | 18935.0217 | 21339.4522 | 23113.6478 | 25638.4533 | 28011.5089 | 29838.3144 | 31422.36
|  | 1: 25%; 9: 35% | 40%
INGRESOS TOTALES | 54451.0889 | 1: 13612.7722; 9: 19057.8811 | 21780.4356
ACUMULADO |  | 13612.7722 | 13612.7722 | 13612.7722 | 13612.7722 | 13612.7722 | 13612.7722 | 13612.7722 | 13612.7722 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 32670.6533 | 54451.0889