## GuiaRiesgos
Guía de Valoración de Riesgos

Impacto: representa el efecto que la ocurrencia del riesgo tendría en el desarrollo del proyecto, en términos de coste, esfuerzo o duración total del mismo.					Probabilidad: representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo,

Valoración del Impacto					Valoración de la Probabilidad
Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Coste			Impacto		Ocurrencia del Riesgo	Probabilidad
>= 20%			Alto		>= 80% (casi segura)	Alta
Entre 10% y 20%			Medio		Entre 30% y 80% (muy probable)	Media
<= 10%			Bajo		<= 30% (poco probable)	Baja

Nivel de Exposición al Riesgo: es el producto Impacto * Probabilidad, de manera que será este parámetro (agregado de los anteriores) el que gobierne la gestión de los riesgos del proyecto.

Nivel de Exposición al Riesgo
		Probabilidad
		Alta	Media	Baja
Impacto	Alto	Alto	Alto	Medio
	Medio	Alto	Medio	Bajo
	Bajo	Medio	Bajo	Bajo

## General
Riesgos e Incidencias

Código de Proyecto:	GrpL-001
Nombre de Proyecto:	Sistema para hostelería automatizada
Jefe de Proyecto:	Sergio Rey Blanco

Control de firmas y ediciones
Edición	Fecha	Autor	Revisado	Aprobado	Control de modificaciones
Versión 1.0	16/11/2018	GrpL	GrpL	GrpL	Documentos Riesgos

## Riesgos
Riesgos

Información de Riesgos					Acciones de Prevención				Acciones de Corrección
Código	Código de referencia	Probabilidad	Impacto	Exposición	Prod. Prob.	Prod. Imp	Prod.Exp.	Fecha detección	Descripción	Fecha cierre	Acción	Responsable	Indicador (criterio)	Fecha resolución	Acción	Responsable
RSG.1		Baja	Medio	Baja	2	4	8
RSG.2				Baja	2	2	4
RSG.3				Baja	2	2	4
RSG.4				Baja	2	2	4
RSG.5				Baja	2	2	4
RSG.6				Baja	2	2	4
RSG.7				Baja	2	2	4
RSG.8				Baja	2	2	4
RSG.9				Baja	2	2	4
RSG.10				Baja	2	2	4
RSG.11				Baja	2	2	4
RSG.12				Baja	2	2	4
RSG.13				Baja	2	2	4
RSG.14				Baja	2	2	4
RSG.15				Baja	2	2	4
RSG.16				Baja	2	2	4

## Incidencias
Incidencias

Información de Incidencias					Acciones de Corrección				Otros
Código	Impacto	Fecha apertura	Descripción	Fecha cierre	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Fecha real resolución	Fecha escalado	Observaciones
INC.1
INC.2
INC.3
INC.4
INC.5
INC.6
INC.7
INC.8
INC.9
INC.10
INC.11
INC.12
INC.13
INC.14
INC.15
INC.16

## Metricas
Riesgos e Incidencias - Métricas

Métricas
Número de riesgos de exposición Alta	0		columna exposicion
Número de riesgos de exposición Media	0
Número de riesgos de exposición Baja	0
Número de incidencias	16