## Sheet1
COSTES DE RECURSOS
| COSTE/HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Programador Junior 1 | 5.97 | [6 empty] | 20 | 16.4 | 28 | 3.6 | 24 | 48.6 | 24 | 24.4 | 28.3 | 16 | 7.7
Programador Junior 2 | 5.97 | 8: 16.4; 9: 28; 10: 3.6; 11: 18.6; 12: 50; 13: 9.5; 14: 24.4; 15: 28.3; 16: 16; 17: 7.7
Analista-Diseñador | 14.06 | 17 | 43.2 | 35.8 | 12 | 34.2 | 41 | 14 | 41 | 40 | 8.2 | 0.4 | 10 | 7.6 | 0.4 | 5 |  | 4.3 | 7.7
Analista-Programador | 14.06 | 1 |  | 4.2 | 14 | 29.4 | 40 | 40.6 | 16.4 | 40 | 27.6 | 9 | 15.6 | 23.6 | 25.8 | 14.3 | 19.7 | 40.3 | 7.7
Programador Senior | 11.25 | 12: 32.6; 13: 29.4; 14: 33.5; 15: 32.3; 16: 25; 17: 7.7
Director del Proyecto | 14.06 | 11 | 5 | 1 | 18 | 8.1 | 3.3 | 1 | 1 |  | 9.4 | 21 | 1 | 1 | 2.05 | 5.35 | 1 | 1 | 0.167
Programador Junior 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 97.908 | 167.16 | 21.492 | 143.28 | 290.142 | 143.28 | 145.668 | 168.951 | 95.52 | 45.969 | 0
Programador Junior 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.908 | 167.16 | 21.492 | 111.042 | 298.5 | 56.715 | 145.668 | 168.951 | 95.52 | 45.969 | 0
Analista-Diseñador |  | 239.02 | 607.392 | 503.348 | 168.72 | 480.852 | 576.46 | 196.84 | 576.46 | 562.4 | 115.292 | 5.624 | 140.6 | 106.856 | 5.624 | 70.3 | 0 | 60.458 | 108.262
Analista-Programador |  | 14.06 | 0 | 59.052 | 196.84 | 413.364 | 562.4 | 570.836 | 230.584 | 562.4 | 388.056 | 126.54 | 219.336 | 331.816 | 362.748 | 201.058 | 276.982 | 566.618 | 108.262
Programador Senior |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.75 | 330.75 | 376.875 | 363.375 | 281.25 | 86.625 | 0
Director del Proyecto |  | 154.66 | 70.3 | 14.06 | 253.08 | 113.886 | 46.398 | 14.06 | 14.06 | 0 | 132.164 | 295.26 | 14.06 | 14.06 | 28.823 | 75.221 | 14.06 | 14.06 | 2.348
TOTAL |  | 407.74 | 677.692 | 576.46 | 618.64 | 1008.102 | 1185.258 | 901.136 | 1016.92 | 1459.12 | 678.496 | 681.746 | 1329.388 | 983.477 | 1065.406 | 1047.856 | 763.332 | 819.699 | 218.872 | 0
ACUMULADO |  | 407.74 | 1085.432 | 1661.892 | 2280.532 | 3288.634 | 4473.892 | 5375.028 | 6391.948 | 7851.068 | 8529.564 | 9211.31 | 10540.698 | 11524.175 | 12589.581 | 13637.437 | 14400.769 | 15220.468 | 15439.34 | 15439.34
SERVICIOS CONTRATADOS | 1104.46
Refrigerios del plan de recompensas | 400 | 1: 60; 5: 100; 9: 120; 13: 120
Entrenamiento JAVA + SQL | 704.46 | 1: 704.46
COMPRAS | 5632.18
Aplicación plan de seguridad | 2500 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889 | 138.8889
Plan de selección de empleados | 1000 | 1: 800; 10: 200
Otros: tablets, etc. | 2132.18 | 10: 236.9089; 11: 236.9089; 12: 236.9089; 13: 236.9089; 14: 236.9089; 15: 236.9089; 16: 236.9089; 17: 236.9089; 18: 236.9089
OTROS GASTOS DIRECTOS | 8660
Bolsa de riesgos | 4000 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222
Bolsa de gestión | 2000 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111
Otros: recompensas, etc. | 2660 | 10: 295.5556; 11: 295.5556; 12: 295.5556; 13: 295.5556; 14: 295.5556; 15: 295.5556; 16: 295.5556; 17: 295.5556; 18: 295.5556
TOTAL GASTOS | 30835.98 | 2444.4222 | 1149.9142 | 1048.6822 | 1090.8622 | 1580.3242 | 1657.4802 | 1373.3582 | 1489.1422 | 2051.3422 | 1883.1827 | 1686.4327 | 2334.0747 | 2108.1637 | 2070.0927 | 2052.5427 | 1768.0187 | 1824.3857 | 1223.5587 | 0
ACUMULADO |  | 2444.4222 | 3594.3364 | 4643.0187 | 5733.8809 | 7314.2051 | 8971.6853 | 10345.0436 | 11834.1858 | 13885.528 | 15768.7107 | 17455.1433 | 19789.218 | 21897.3817 | 23967.4743 | 26020.017 | 27788.0357 | 29612.4213 | 30835.98 | 30835.98
|  | 1: 25%; 9: 35% | 40%
INGRESOS TOTALES | 52069.046 | 1: 13017.2615; 9: 18224.1661 | 20827.6184
ACUMULADO |  | 13017.2615 | 13017.2615 | 13017.2615 | 13017.2615 | 13017.2615 | 13017.2615 | 13017.2615 | 13017.2615 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 31241.4276 | 52069.046