## Sheet1
COSTES DE RECURSOS
| COSTE/HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Programador Junior 1 | 12.5 | [6 empty] | 20 | 16.4 | 28 | 3.6 | 24 | 47.6 | 23 | 24.4 | 28.3 | 16 | 7.7
Programador Junior 2 | 12.5 | 8: 16.4; 9: 28; 10: 3.6; 11: 18.6; 12: 50; 13: 9.5; 14: 24.4; 15: 29.8; 16: 16; 17: 7.7
Analista-Diseñador | 15 | 17 | 43.2 | 35.8 | 12 | 34.2 | 41 | 14 | 41 | 40 | 8.2 | 0.4 | 10 | 7.6 | 0.4 | 5 |  | 4.3 | 7.7
Analista-Programador | 15 | 1 |  | 4.2 | 14 | 28.5 | 40 | 40.6 | 16.4 | 40 | 27.6 | 9 | 15.6 | 26.6 | 25.8 | 14.3 | 19.7 | 40.3 | 7.7
Programador Senior | 18 | 12: 32.6; 13: 29.4; 14: 33.5; 15: 32.3; 16: 25; 17: 7.7
Director del Proyecto | 22 | 11 | 5 | 1 | 15 | 7.1 | 3.3 | 1 | 1 |  | 7.4 | 21 | 1 | 1 | 2.05 | 5.35 | 1 | 1 | 0.167
Programador Junior 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 205 | 350 | 45 | 300 | 595 | 287.5 | 305 | 353.75 | 200 | 96.25 | 0
Programador Junior 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 350 | 45 | 232.5 | 625 | 118.75 | 305 | 372.5 | 200 | 96.25 | 0
Analista-Diseñador |  | 255 | 648 | 537 | 180 | 513 | 615 | 210 | 615 | 600 | 123 | 6 | 150 | 114 | 6 | 75 | 0 | 64.5 | 115.5
Analista-Programador |  | 15 | 0 | 63 | 210 | 427.5 | 600 | 609 | 246 | 600 | 414 | 135 | 234 | 399 | 387 | 214.5 | 295.5 | 604.5 | 115.5
Programador Senior |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.8 | 529.2 | 603 | 581.4 | 450 | 138.6 | 0
Director del Proyecto |  | 242 | 110 | 22 | 330 | 156.2 | 72.6 | 22 | 22 | 0 | 162.8 | 462 | 22 | 22 | 45.1 | 117.7 | 22 | 22 | 3.674
TOTAL |  | 512 | 758 | 622 | 720 | 1096.7 | 1287.6 | 1091 | 1293 | 1900 | 789.8 | 1135.5 | 2212.8 | 1470.45 | 1651.1 | 1714.85 | 1167.5 | 1022.1 | 234.674 | 0
ACUMULADO |  | 512 | 1270 | 1892 | 2612 | 3708.7 | 4996.3 | 6087.3 | 7380.3 | 9280.3 | 10070.1 | 11205.6 | 13418.4 | 14888.85 | 16539.95 | 18254.8 | 19422.3 | 20444.4 | 20679.074 | 20679.074
COMPRAS | 2330
Aplicación plan de seguridad | 500 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778 | 27.7778
Otros: tablets, etc. | 1830 | 10: 203.3333; 11: 203.3333; 12: 203.3333; 13: 203.3333; 14: 203.3333; 15: 203.3333; 16: 203.3333; 17: 203.3333; 18: 203.3333
OTROS GASTOS DIRECTOS | 8100
Bolsa de riesgos | 4000 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Bolsa de gestión | 2000 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111
Bolsa de recompensas | 1000 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Bolsa de formación | 500 | 1: 500
Viajes y act. para fomento del trabajo en equipo | 600 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333
TOTAL GASTOS | 31109.074
ACUMULADO |  | 1309.2222 | 2364.4444 | 3283.6667 | 4350.8889 | 5794.8111 | 7429.6333 | 8867.8556 | 10508.0778 | 12955.3 | 14495.6556 | 16381.7111 | 19345.0667 | 21566.0722 | 23967.7278 | 26433.1333 | 28351.1889 | 30123.8444 | 31109.074
|  | 1: 25%; 9: 35% | 40%
INGRESOS TOTALES | 53724.8139 | 1: 13431.2035; 9: 18803.6849 | 21489.9256
ACUMULADO |  | 13431.2035 | 13431.2035 | 13431.2035 | 13431.2035 | 13431.2035 | 13431.2035 | 13431.2035 | 13431.2035 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 32234.8883 | 53724.8139