## Hoja1
Información de Riesgos | [13 empty] | Acciones de Prevención |  |  |  | Acciones de Corrección |  | Acción llevada a Cabo | Responsable | Indicador (criterio)
Código | Código de referencia | Probabilidad INICIAL | Impacto INICIAL | Exposición INICIAL | Prod. Prob. | Prod. Imp | Prod.Exp. | Probabilidad ACTUAL | Impacto ACTUAL | Exposición ACTUAL | Fecha detección | Descripción | Fecha cierre | Acción | Responsable | Indicador (criterio) | Fecha resolución | Acción | Responsable
RSG.1 | A2 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»). |  | EVITAR: Revisión de la planificación asumiendo que aparecerán al menos algunos problemas. | Director del proyecto | La planificación no tiene en cuenta los posibles problemas
RSG.2 | A5 | Media | Alto | Alta | 2 | 2 | 4 | Baja | Alto | Media |  | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado |  | MITIGAR: Reducir el alcance del proyecto o aumentar el plazo, dependiendo del cliente. | Director del proyecto | En la planificación temporal se demuestra como imposible finalizar el proyecto a tiempo. |  |  |  | MITIGAR: aumentar el plazo del proyecto. | Director del proyecto | En la planificación temporal se demuestra como imposible finalizar el proyecto a tiempo.
RSG.3 | A6 | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior).
RSG.4 | A7 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.). |  | MITIGAR: Reducir el alcance del proyecto o aumentar el plazo, dependiendo del cliente. | Director del proyecto | La planificación temporal sale fuera del alcance
RSG.5 | A9 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. |  | EVITAR: Crear plan de incentivos para compensar la posible reducción de productividad por presión. | Director del proyecto | Falta de moral en el equipo.
RSG.6 | A11 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. | [5 empty] | CONTINGENCIA: Flexibilizar horarios de los programadores para adaptarse a estas situaciones. | Director del proyecto
RSG.7 | A12 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación | [5 empty] | CONTINGENCIA: Flexibilizar horarios de los programadores para adaptarse a estas situaciones. | Director del proyecto
RSG.8 | B2 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso
RSG.9 | B4 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación
RSG.10 | B6 | Alta | Medio | Alta | 2 | 2 | 4 | Media | Medio | Media |  | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado | [5 empty] | ESCALAR: Empezar con trabajo asumiendo las decisiones más probables para tener un colchón de tiempo. | Director del proyecto | ESCALAR: Empezar con trabajo asumiendo las decisiones más probables para tener un colchón de tiempo. | Director del proyecto | n/a
RSG.11 | B9 | Media | Alto | Alta | 2 | 2 | 4 | Baja | Bajo | Baja |  | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). |  | EVITAR+TRANSFERIR: Buscar una compañía de buena reputación por puntualidad en encargos. Preparar cláusulas de compensación en contratos con terceros. | Director del proyecto | No se reciben los resultados especificados al tercero en el tiempo definido. |  |  |  | EVITAR+TRANSFERIR: Buscar una compañía de buena reputación por puntualidad en encargos. Preparar cláusulas de compensación en contratos con terceros. | Director del proyecto | No se reciben los resultados especificados al tercero en el tiempo definido.
RSG.12 | B10 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Alto | Alta |  | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo Deseada |  | EVITAR: Corregir la planificación con feedback de los afectados. | Director del proyecto | La planificación temporal se ve incumplida debido a problemas de planificación.
RSG.13 | B11 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente |  | MITIGAR: Mantener supervisión constante de que se sigue la planificación. | Director del proyecto | Se realizan acciones y empiezan tareas de manera no planeada.
RSG.14 | B12 | Alta | Medio | Alta | 2 | 2 | 4 | Media | Medio | Baja |  | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas |  | EVITAR: Preparar un plan de informe adecuado que se centre en errores y problemas. | Director del proyecto | El foco de la dirección se aleja de la resolución de problemas |  |  |  | EVITAR: Preparar un plan de informe adecuado que se centre en errores y problemas. | Director del proyecto | El foco de la dirección se aleja de la resolución de problemas
RSG.15 | C1 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Los espacios no están disponibles en el momento necesario |  | EVITAR: Preparar un plan para asegurarse de que los espacios están disponibles, o preparar espacios alternativos temporales para este caso. | Director del proyecto | Autodescriptivo
RSG.16 | C3 | Alta | Bajo | Media |  |  |  | Alta | Bajo | Media |  | Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen |  | No se tomará acción debido a que se considera inevitable en un local de hostelería. | Director del proyecto
RSG.17 | C5 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas | [5 empty] | COTINGENCIA: Se añadirá un pequeño colchón de tiempo para que el personal se adapte a las herramientas | Director del proyecto
RSG.18 | C7 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo Esperado | [5 empty] | CONTINGENCIA: Se ajustará el colchón de tiempo para adaptarse a herramientas asumiendo el peor caso. | Programador Senior
RSG.19 | D1 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Alto | Alta |  | Los usuarios finales insisten en nuevos requisitos | [5 empty] | CONTINGENCIA: Se considera si se pueden añadir los nuevos requisitos con los recursos y tiempo disponibles. | Director del proyecto
RSG.20 | D2 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Alto | Alta |  | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo. |  | EVITAR: Crear cláusulas en el contrato del proyecto para evitar cambios drásticos pasado un punto si el proyecto cumple los requisitos iniciales | Director del proyecto | Informe por parte de los usuarios
RSG.21 | E1 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El cliente insiste en nuevos requisitos | [5 empty] | CONTINGENCIA: Se considera si se pueden añadir los nuevos requisitos con los recursos y tiempo disponibles. | Director del proyecto
RSG.22 | E2 | Alta | Medio | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado |  | MITIGAR: Preparar planes para que las revisiones del cliente deban de realizarse en la reunión específica. | Director del proyecto | Retraso en las decisiones del cliente |  |  |  | MITIGAR: Preparar planes para que las revisiones del cliente deban de realizarse en la reunión específica. | Director del proyecto | Retraso en las decisiones del cliente
RSG.23 | E4 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado. |  | EVITAR: establecer mecanismos de comunicación claros en el contrato. | Director del proyecto | Retraso en las comunicaciones.
RSG.24 | E5 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan la planificación
RSG.25 | E6 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Alto | Alta |  | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado |  | MITIGAR: mantener buena comunicación con el cliente, pero no permitir que controle el proceso de desarrollo. | Director del proyecto | Injerencias por parte del cliente.
RSG.26 | E9 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad |  | EVITAR: substituirlos por otros de nuestra elección a la hora de firmar el contrato. | Analista Diseñador | Informes de los desarrolladores que detectan estos problemas antes de que se produzcan.
RSG.27 | E10 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones |  | EVITAR: establecer las condiciones de entrega claramente en el contrato. | Director del proyecto | Elaboración del contrato.
RSG.28 | E11 | Alta | Medio | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar |  | EVITAR: establecer y consensuar una planificación temporal factible. | Director del proyecto | Elaboración del contrato. |  |  |  | EVITAR: establecer y consensuar una planificación temporal factible. | Director del proyecto | Elaboración del contrato.
RSG.29 | F1 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido |  | TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato, por ejemplo acciones disciplinarias. | Director del proyecto | Elaboración del contrato con empleado.
RSG.30 | F2 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad |  | TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato, por ejemplo acciones disciplinarias. | Director del proyecto | Elaboración del contrato empleado.
RSG.31 | F3 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita |  | TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato. | Director del proyecto | Elaboración del contrato con proveedores. |  |  |  | TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato. | Director del proyecto | Elaboración del contrato con proveedores.
RSG.32 | G1 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando |  | MITIGAR: definir una fecha limite a partir de la cual no se pueden cambiar requisitos fundamentales. | Director del proyecto | Intento de cambio de requisitos por parte del cliente. |  | CONTINGENCIA: aceptar cambios si estos son de poca importancia y no suponen un gran impacto en el proyecto. | Analista-Diseñador | MITIGAR: definir una fecha limite a partir de la cual no se pueden cambiar requisitos fundamentales. | Director del proyecto | Intento de cambio de requisitos por parte del cliente.
RSG.33 | G2 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Los requisitos no se han definido correctamente y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto |  | MITIGAR: repasar con el cliente los requisitos para asegurar su corrección. | Analista-Diseñador | Detección por parte del equipo de desarrollo o cliente |  | CONTINGENCIA: si se detectan incorreciones se deben corregir, cambiar planifiación temporal si fuese necesario. | Director del proyecto
RSG.34 | G4 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado |  | EVITAR: especificar claramente todas las partes del proyecto. | Analista-Diseñador | No adhesión al plan temporal.
RSG.35 | H1 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación |  | MITIGAR: replanificación teniendo en cuenta esta cuestión | Analista-Programador | No adhesión al plan temporal.
RSG.36 | H2 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado. |  | MITIGAR: asegurar la calidad de lo producido en cada paso del proceso. | Programador Senior | No adhesión al plan temporal debido a una calidad mala de lo producido.
RSG.37 | H3 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible |  | MITIGAR: formar a los empleados. | Programador Senior | Planificación temporal inconcreta.
RSG.38 | H4 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas |  | EVITAR: crear un buen plan para evitar esta situación. | Programador Senior | Detección por parte del equipo de desarrollo.
RSG.39 | H5 | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla
RSG.40 | H8 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación
RSG.41 | H9 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos |  | EVITAR: estudiar estos requisitos antes de firmar el contrato. | Analista-Programador | Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.42 | H11 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos |  | MITIGAR: formar a los empleados en este entorno. | Programador Senior | Desconocimiento del entorno software. |  |  |  | MITIGAR: formar a los empleados en este entorno. | Programador Senior | Desconocimiento del entorno software.
RSG.43 | H12 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos |  | MITIGAR: formar a los empleados en este entorno. | Programador Senior | Desconocimiento del entorno hardware.
RSG.44 | J1 | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | La contratación tarda más de lo esperado
RSG.45 | J2 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo | [5 empty] | CONTINGENCIA: ajustar la planificación de acorde a la situación. | Director del proyecto
RSG.46 | J4 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado
RSG.47 | J5 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | La falta de motivación y de moral reduce la productividad. |  | EVITAR: Crear plan de incentivos para compensar la posible reducción de productividad por presión. | Director del proyecto | Falta de moral y motivación en el equipo.
RSG.48 | J7 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas o entornos nuevos
RSG.49 | J8 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo
RSG.50 | J10 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización |  | MITIGAR: establecer indemnizaciones en caso de incumplimineto del contrato. | Director del proyecto | Abandono del proyecto de miembros del equipo antes de ser completado. |  | CONTINGENCIA: contratar rápidamente a personal que lo sustituya. | Director del proyecto
RSG.51 | J11 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización |  | MITIGAR: establecer indemnizaciones en caso de incumplimineto del contrato. | Director del proyecto | Abandono del proyecto de miembros del equipo antes de ser completado. |  | CONTINGENCIA: contratar rápidamente a personal que lo sustituya. | Director del proyecto | MITIGAR: establecer indemnizaciones en caso de incumplimineto del contrato. | Director del proyecto | Abandono del proyecto de miembros del equipo antes de ser completado.
RSG.52 | J12 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes |  | MITIGAR: tener en cuenta estas cuestiones en la planifiación. | Director del proyecto | Planificación del proyecto.
RSG.53 | J13 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Los miembros del equipo no trabajan bien juntos |  | MITIGAR: llevar a cabo iniciativas que mejoren el espiritu de equipo. | Director del proyecto | Detección de problemas entre el personal.
RSG.54 | J14 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos
RSG.55 | J16 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles |  | EVITAR: planificar de forma que esta situación no se produzca | Director del proyecto | Planificación del proyecto.
RSG.56 | J17 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo
RSG.57 | J19 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo |  | EVITAR: planificar de forma que esta situación no se produzca | Director del proyecto | Planificación del proyecto.
RSG.58 | J20 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | No hay suficiente personal disponible para el proyecto |  | EVITAR: planificar de forma que esta situación no se produzca | Director del proyecto | Planificación del proyecto.
RSG.59 | J21 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades
RSG.60 | J22 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | El personal trabaja más lento de lo esperado |  | MITIGAR: planificar de forma que cada miembro del proyecto trabaja en un apartado que domina y le gusta. | Director del proyecto | Lentitud a la hora de trabajar por parte del personal. |  | CONTINGENCIA: substituír a alguno de estos miembros. | Director del proyecto
RSG.61 | J24 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos | [5 empty] | CONTINGENCIA: llevar a cabo las acciones legales pertinentes. | Director del proyecto
RSG.62 | K3 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar |  | MITIGAR: asegurar la calidad del diseño con revisiones. | Analista-Diseñador | Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.63 | K4 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología |  | MITIGAR: planificar teniendo en cuenta el periodo de formación. | Director del proyecto | Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.64 | K6 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada |  | MITIGAR: evitar escoger lenguajes o bibliotecas con estas debilidades. | Analista-Programador | Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.65 | K7 | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos
RSG.66 | K8 | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad
RSG.67 | K9 | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos
RSG.68 | L2 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado |  | EVITAR: realizar un seguimiento exhaustivo del proyecto. | Director del proyecto | Detección por parte del director del proyecto.
RSG.69 | L3 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Alto | Alta |  | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo |  | EVITAR: no recortar estas etapas. | Director del proyecto | Detección por parte del director del proyecto.
RSG.70 | L4 | Alta | Medio | Alta |  |  |  | Alta | Medio | Alta |  | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde |  | EVITAR: asegurar un buen control de calidad. | Director del proyecto | Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.71 | L5 | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario |  | MITIGAR: asegurar que se mantiene el rigor en estas cuestiones. | Programador Junior | Detección por parte del equipo o director del proyecto.
RSG.72 | L6 | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario |  | MITIGAR: establecer criterios claros para evitar este exceso de rigor, principalmente evitar una burocratización excesiva. | Programador Senior | Detección por parte del equipo o director del proyecto.
RSG.73 | L8 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Alto | Alta |  | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto |  | MITIGAR: llevar a cabo tareas con el equipo con el propósito de mantener la moral alta. Asignar a estas tareas a personal exporto y con interés en ellas. | Director del proyecto | Detección por parte del equipo o director del proyecto.
RSG.74 |  | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | Pérdida de conexión a internet
RSG.75 |  | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Enfermedad de personal
RSG.76 |  | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | Permiso de paternidad/maternidad del personal
RSG.77 |  | Alta | Medio | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Amenaza de seguridad informática |  | MITIGAR: establecer guias de comportamiento en el contexto del desarrollo del proyecto en relacion a la seguridad informatica. | Director del proyecto | Detección por parte del equipo de desarrollo. |  | CONTINGENCIA: solucionar la vulnerabilidad y retomar la operación normal lo antes posible. | Director del proyecto | MITIGAR: establecer guias de comportamiento en el contexto del desarrollo del proyecto en relacion a la seguridad informatica. | Director del proyecto | Detección por parte del equipo de desarrollo.
RSG.78 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Pérdida de datos por fallo hardware de almacenamiento |  | MITIGAR: establecer sistemas de almacenamiento que ofrezcan alta protección frente a pérdida de datos. | Director del proyecto | Inicio del proyecto.
RSG.79 |  | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Baja | Bajo | Baja |  | Fallo de aplicaciones de entretenimiento de terceros.
RSG.80 |  | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Bajo | Baja |  | El personal apunta sus datos de usuario en papel y los pierde. |  | MITIGAR: se debe guardar una copia de los datos de todos los usuarios en un almacenamiento seguro. | Director del proyecto | Detección por parte del usuario. |  | CONTINGENCIA: se recuperan los datos del usuario desde el almacenamiento seguro. | Director del proyecto | MITIGAR: se debe guardar una copia de los datos de todos los usuarios en un almacenamiento seguro. | Director del proyecto | Detección por parte del usuario.
RSG.81 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Se da accidentalmente acceso de empleado a tabletas de usuario. |  | MITIGAR: no dejar tabletas con acceso de empleado al alcance de los usuarios. EVITAR: Establecer medidas de seguridad para que las tablets de las mesas no puedan funcionar como las de los empleados. | Analista-Programador | Detección por parte del usuario.
RSG.82 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Problemas de comunicación entre dispositivos de cliente y empleado. |  | MITIGAR: realizar un buen diseño en cuestiones de comunicación y las pruebas correspondientes apra comprobar su funcionamiento. | Analista-Diseñador | Fase de diseño/codificación/pruebas.
RSG.83 |  | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Accidentes con las tabletas y las bebidas de los usuarios. | [5 empty] | CONTINGENCIA: substituír la tablet. | Director del proyecto
RSG.84 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | No se registra un cambio. |  | EVITAR: seguir lo establecido en el control de configuracion. | Programador Junior | Detectado por el equipo.
RSG.85 |  | Media | Medio | Media |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Los cambios no se registran de acuerdo a lo establecido en el control de la configuración. |  | MITIGAR: informar a los empleados de la importancia de llevar a cabo estas tareas de acuerdo a lo establecido en el control de configuración. | Analista-Programador | Detectado por el equipo. |  | CONTINGENCIA: adaptar los registros de cambios incorrectos a lo que se indica en el documento de gestión de configuración.
RSG.86 |  | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El mantenimiento del sistema resulta más complicado de lo esperado. |  | MITIGAR: tener en cuenta la dificultad de mantenimiento a la hora de realizar el diseño del sistema. | Analista-Diseñador | Fase de diseño. |  |  |  | MITIGAR: tener en cuenta la dificultad de mantenimiento a la hora de realizar el diseño del sistema. | Analista-Diseñador | Fase de diseño.
RSG.87 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | La fase de pruebas dura más de lo esperado. |  | EVITAR: realizar una planificación lo más correcta posible. | Analista-Diseñador | Fase de planificación. |  | CONTINGENCIA: asignar horas extra a esta tarea. | Director del proyecto
RSG.88 |  | Alta | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Falta de documentación en código de terceros. |  | EVITAR: comprobar la documentación antes de elegir un determinado codigo de terceros | Programador Senior | Fase de diseño. |  |  |  | EVITAR: comprobar la documentación antes de elegir un determinado codigo de terceros | Programador Senior | Fase de diseño.
RSG.89 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Conflicto interpersonal entre compañeros |  | MITIGAR: llevar a cabo tareas para crear espiritu de equipo y evitar que ocurra. | Director del proyecto | Detectado por el equipo. |  | CONTINGENCIA: solucionarlo como se indica en la acta de constitución del equipo. | Director del proyecto
RSG.90 |  | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Retraso puntual en la entrega de los proveedores
RSG.91 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | La empresa falla en otros proyectos y tiene que cesar su actividad. | [5 empty] | ESCALAR: es responsabilidad de altos cargos de la empresa | Director del proyecto
RSG.92 |  | Baja | Alto | Media |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Cambio de sistema monetario. |  | MITIGAR: diseñar y condificar un sistema que tenga en cuenta esta posibilidad. | Analista-Diseñador | Fase de diseño.
RSG.93 |  | Baja | Medio | Baja |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | No concesión inmediata de una licencia.