## GuiaRiesgos
Guía de Valoración de Riesgos

Impacto: representa el efecto que la ocurrencia del riesgo tendría en el desarrollo del proyecto, en términos de coste, esfuerzo o duración total del mismo.					Probabilidad: representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo,

Valoración del Impacto					Valoración de la Probabilidad
Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Coste			Impacto		Ocurrencia del Riesgo	Probabilidad
>= 20%			Alto		>= 80% (casi segura)	Alta
Entre 10% y 20%			Medio		Entre 30% y 80% (muy probable)	Media
<= 10%			Bajo		<= 30% (poco probable)	Baja

Nivel de Exposición al Riesgo: es el producto Impacto * Probabilidad, de manera que será este parámetro (agregado de los anteriores) el que gobierne la gestión de los riesgos del proyecto.

Nivel de Exposición al Riesgo
		Probabilidad
		Alta	Media	Baja
Impacto	Alto	Alto	Alto	Medio
	Medio	Alto	Medio	Bajo
	Bajo	Medio	Bajo	Bajo

## General
Riesgos e Incidencias

Código de Proyecto:	GrpL-001
Nombre de Proyecto:	Sistema para hostelería automatizada
Jefe de Proyecto:	Sergio Rey Blanco

Control de firmas y ediciones
Edición	Fecha	Autor	Revisado	Aprobado	Control de modificaciones
Versión 1.0	16/11/2018	GrpL	GrpL	GrpL	Documentos Riesgos

## Riesgos
Riesgos

Información de Riesgos					Acciones de Prevención				Acciones de Corrección
Código	Código de referencia	Probabilidad	Impacto	Exposición	Prod. Prob.	Prod. Imp	Prod.Exp.	Fecha detección	Descripción	Fecha cierre	Acción	Responsable	Indicador (criterio)	Fecha resolución	Acción	Responsable
RSG.1	A2	Media	Medio	Media	2	4	8		Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»).		EVITAR: Revisión de la planificación asumiendo que aparecerán al menos algunos problemas.	Director del proyecto	La planificación no tiene en cuenta los posibles problemas
RSG.2	A5	Media	Alto	Alta	2	2	4		No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado		MITIGAR: Reducir el alcance del proyecto o aumentar el plazo, dependiendo del cliente.	Director del proyecto	En la planificación temporal se demuestra como imposible finalizar el proyecto a tiempo.
RSG.3	A6	Baja	Bajo	Baja	2	2	4		El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de / puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior).
RSG.4	A7	Media	Medio	Media	2	2	4		El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos / función, módulos, etc.).		MITIGAR: Reducir el alcance del proyecto o aumentar el plazo, dependiendo del cliente.	Director del proyecto	La planificación temporal sale fuera del alcance
RSG.5	A9	Media	Medio	Media	2	2	4		La presión excesiva en la planificación reduce la productividad.		EVITAR: Crear plan de incentivos para compensar la posible reducción de productividad por presión.	Director del proyecto	Falta de moral en el equipo.
RSG.6	A11	Baja	Alto	Media					Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes.					CONTINGENCIA: Flexibilizar horarios de los programadores para adaptarse a estas situaciones.	Director del proyecto
RSG.7	A12	Media	Medio	Media					Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación					CONTINGENCIA: Flexibilizar horarios de los programadores para adaptarse a estas situaciones.	Director del proyecto
RSG.8	B2	Baja	Medio	Baja					El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso
RSG.9	B4	Baja	Medio	Baja					Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación
RSG.10	B6	Alta	Medio	Alta	2	2	4		El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado					ESCALAR: Empezar con trabajo asumiendo las decisiones más probables para tener un colchón de tiempo.	Director del proyecto
RSG.11	B9	Media	Alto	Alta	2	2	4		Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado / (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones / legales, seguridad, etc.).		EVITAR+TRANSFERIR: Buscar una compañía de buena reputación por puntualidad en encargos. Preparar cláusulas de compensación en contratos con terceros.	Director del proyecto	No se reciben los resultados especificados al tercero en el tiempo definido.
RSG.12	B10	Media	Alto	Alta	2	2	4		La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo / Deseada		EVITAR: Corregir la planificación con feedback de los afectados.	Director del proyecto	La planificación temporal se ve incumplida debido a problemas de planificación.
RSG.13	B11	Baja	Alto	Media	2	2	4		Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un / desarrollo ineficiente		MITIGAR: Mantener supervisión constante de que se sigue la planificación.	Director del proyecto	Se realizan acciones y empiezan tareas de manera no planeada.
RSG.14	B12	Alta	Medio	Alta	2	2	4		La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente / del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas		EVITAR: Preparar un plan de informe adecuado que se centre en errores y problemas.	Director del proyecto	El foco de la dirección se aleja de la resolución de problemas
RSG.15	C1	Baja	Alto	Media	2	2	4		Los espacios no están disponibles en el momento necesario		EVITAR: Preparar un plan para asegurarse de que los espacios están disponibles, o preparar espacios alternativos temporales para este caso.	Director del proyecto	Autodescriptivo
RSG.16	C3	Alta	Bajo	Media	2	2	4		Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen		No se tomará acción debido a que se considera inevitable en un local de hostelería.	Director del proyecto
RSG.17	C5	Media	Medio	Media	2	2	4		Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de / desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas					COTINGENCIA: Se añadirá un pequeño colchón de tiempo para que el personal se adapte a las herramientas	Director del proyecto
RSG.18	C7	Baja	Alto	Media	2	2	4		La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo / Esperado					CONTINGENCIA: Se ajustará el colchón de tiempo para adaptarse a herramientas asumiendo el peor caso.	Programador Senior
RSG.19	D1	Media	Alto	Alta	2	2	4		Los usuarios finales insisten en nuevos requisitos					CONTINGENCIA: Se considera si se pueden añadir los nuevos requisitos con los recursos y tiempo disponibles.	Director del proyecto
RSG.20	D2	Media	Alto	Alta	2	2	4		En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que / hay que volver a diseñarlo y a construirlo.		EVITAR: Crear cláusulas en el contrato del proyecto para evitar cambios drásticos pasado un punto si el proyecto cumple los requisitos iniciales	Director del proyecto	Informe por parte de los usuarios
RSG.21	E1	Baja	Alto	Media					El cliente insiste en nuevos requisitos					CONTINGENCIA: Se considera si se pueden añadir los nuevos requisitos con los recursos y tiempo disponibles.	Director del proyecto
RSG.22	E2	Alta	Medio	Alta					Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y / especificaciones son más lentos de lo esperado		MITIGAR: Preparar planes para que las revisiones del cliente deban de realizarse en la reunión específica.	Director del proyecto	Retraso en las decisiones del cliente
RSG.23	E4	Media	Medio	Media					El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado.		EVITAR: establecer mecanismos de comunicación claros en el contrato.	Director del proyecto	Retraso en las comunicaciones.
RSG.24	E5	Baja	Medio	Baja					El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan la planificación
RSG.25	E6	Media	Alto	Alta					El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado		MITIGAR: mantener buena comunicación con el cliente, pero no permitir que controle el proceso de desarrollo.	Director del proyecto	Injerencias por parte del cliente.
RSG.26	E9	Baja	Alto	Media					Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad		EVITAR: substituirlos por otros de nuestra elección a la hora de firmar el contrato.	Analista Diseñador	Informes de los desarrolladores que detectan estos problemas antes de que se produzcan.
RSG.27	E10	Baja	Alto	Media					El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones		EVITAR: establecer las condiciones de entrega claramente en el contrato.	Director del proyecto	Elaboración del contrato.
RSG.28	E11	Alta	Medio	Alta					El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar		EVITAR: establecer y consensuar una planificación temporal factible.	Director del proyecto	Elaboración del contrato.
RSG.29	F1	Baja	Alto	Media					El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido		TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato, por ejemplo acciones disciplinarias.	Director del proyecto	Elaboración del contrato con empleado.
RSG.30	F2	Baja	Alto	Media					El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad		TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato, por ejemplo acciones disciplinarias.	Director del proyecto	Elaboración del contrato empleado.
RSG.31	F3	Media	Alto	Alta					Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita		TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato.	Director del proyecto	Elaboración del contrato con proveedores.
RSG.32	G1	Media	Alto	Alta					Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando		MITIGAR: definir una fecha limite a partir de la cual no se pueden cambiar requisitos fundamentales.	Director del proyecto	Intento de cambio de requisitos por parte del cliente.		CONTINGENCIA: aceptar cambios si estos son de poca importancia y no suponen un gran impacto en el proyecto.	Analista-Diseñador
RSG.33	G2	Baja	Alto	Media					Los requisitos no se han definido correctamente y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto		MITIGAR: repasar con el cliente los requisitos para asegurar su corrección.	Analista-Diseñador	Detección por parte del equipo de desarrollo o cliente		CONTINGENCIA: si se detectan incorreciones se deben corregir, cambiar planifiación temporal si fuese necesario.	Director del proyecto
RSG.34	G4	Media	Medio	Media					Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado		EVITAR: especificar claramente todas las partes del proyecto.	Analista-Diseñador	No adhesión al plan temporal.
RSG.35	H1	Media	Medio	Media					Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación		MITIGAR: replanificación teniendo en cuenta esta cuestión	Analista-Programador	No adhesión al plan temporal.
RSG.36	H2	Baja	Alto	Media					Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado.		MITIGAR: asegurar la calidad de lo producido en cada paso del proceso.	Programador Senior	No adhesión al plan temporal debido a una calidad mala de lo producido.
RSG.37	H3	Media	Medio	Media					Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible		MITIGAR: formar a los empleados.	Programador Senior	Planificación temporal inconcreta.
RSG.38	H4	Baja	Alto	Media					El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas		EVITAR: crear un buen plan para evitar esta situación.	Programador Senior	Detección por parte del equipo de desarrollo.
RSG.39	H5	Baja	Bajo	Baja					El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla
RSG.40	H8	Baja	Medio	Baja					Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación
RSG.41	H9	Baja	Alto	Media					Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos		EVITAR: estudiar estos requisitos antes de firmar el contrato.	Analista-Programador	Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.42	H11	Media	Alto	Alta					El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos		MITIGAR: formar a los empleados en este entorno.	Programador Senior	Desconocimiento del entorno software.
RSG.43	H12	Baja	Alto	Media					El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos		MITIGAR: formar a los empleados en este entorno.	Programador Senior	Desconocimiento del entorno hardware.
RSG.44	J1	Baja	Bajo	Baja					La contratación tarda más de lo esperado
RSG.45	J2	Baja	Alto	Media					Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo					CONTINGENCIA: ajustar la planificación de acorde a la situación.	Director del proyecto
RSG.46	J4	Baja	Medio	Baja					Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado
RSG.47	J5	Baja	Alto	Media					La falta de motivación y de moral reduce la productividad.		EVITAR: Crear plan de incentivos para compensar la posible reducción de productividad por presión.	Director del proyecto	Falta de moral y motivación en el equipo.
RSG.48	J7	Baja	Medio	Baja					El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas o entornos nuevos
RSG.49	J8	Baja	Medio	Baja					El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo
RSG.50	J10	Baja	Alto	Media					El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización		MITIGAR: establecer indemnizaciones en caso de incumplimineto del contrato.	Director del proyecto	Abandono del proyecto de miembros del equipo antes de ser completado.		CONTINGENCIA: contratar rápidamente a personal que lo sustituya.	Director del proyecto
RSG.51	J11	Media	Alto	Alta					Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización		MITIGAR: establecer indemnizaciones en caso de incumplimineto del contrato.	Director del proyecto	Abandono del proyecto de miembros del equipo antes de ser completado.		CONTINGENCIA: contratar rápidamente a personal que lo sustituya.	Director del proyecto
RSG.52	J12	Baja	Alto	Media					La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes		MITIGAR: tener en cuenta estas cuestiones en la planifiación.	Director del proyecto	Planificación del proyecto.
RSG.53	J13	Media	Medio	Media					Los miembros del equipo no trabajan bien juntos		MITIGAR: llevar a cabo iniciativas que mejoren el espiritu de equipo.	Director del proyecto	Detección de problemas entre el personal.
RSG.54	J14	Baja	Medio	Baja					Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos
RSG.55	J16	Media	Medio	Media					Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles		EVITAR: planificar de forma que esta situación no se produzca	Director del proyecto	Planificación del proyecto.
RSG.56	J17	Baja	Medio	Baja					Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo
RSG.57	J19	Media	Medio	Media					Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo		EVITAR: planificar de forma que esta situación no se produzca	Director del proyecto	Planificación del proyecto.
RSG.58	J20	Baja	Alto	Media					No hay suficiente personal disponible para el proyecto		EVITAR: planificar de forma que esta situación no se produzca	Director del proyecto	Planificación del proyecto.
RSG.59	J21	Baja	Medio	Baja					Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades
RSG.60	J22	Media	Medio	Media					El personal trabaja más lento de lo esperado		MITIGAR: planificar de forma que cada miembro del proyecto trabaja en un apartado que domina y le gusta.	Director del proyecto	Lentitud a la hora de trabajar por parte del personal.		CONTINGENCIA: substituír a alguno de estos miembros.	Director del proyecto
RSG.61	J24	Baja	Alto	Media					El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos					CONTINGENCIA: llevar a cabo las acciones legales pertinentes.	Director del proyecto
RSG.62	K3	Media	Medio	Media					Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar		MITIGAR: asegurar la calidad del diseño con revisiones.	Analista-Diseñador	Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.63	K4	Baja	Alto	Media					La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología		MITIGAR: planificar teniendo en cuenta el periodo de formación.	Director del proyecto	Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.64	K6	Baja	Alto	Media					No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada		MITIGAR: evitar escoger lenguajes o bibliotecas con estas debilidades.	Analista-Programador	Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.65	K7	Baja	Medio	Baja					Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos
RSG.66	K8	Baja	Bajo	Baja					Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad
RSG.67	K9	Baja	Bajo	Baja					Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos
RSG.68	L2	Baja	Alto	Media					La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado		EVITAR: realizar un seguimiento exhaustivo del proyecto.	Director del proyecto	Detección por parte del director del proyecto.
RSG.69	L3	Media	Alto	Alta					Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo		EVITAR: no recortar estas etapas.	Director del proyecto	Detección por parte del director del proyecto.
RSG.70	L4	Alta	Medio	Alta					Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde		EVITAR: asegurar un buen control de calidad.	Director del proyecto	Detección por parte del equipo del proyecto.
RSG.71	L5	Media	Medio	Media					La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario		MITIGAR: asegurar que se mantiene el rigor en estas cuestiones.	Programador Junior	Detección por parte del equipo o director del proyecto.
RSG.72	L6	Baja	Alto	Media					El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario		MITIGAR: establecer criterios claros para evitar este exceso de rigor, principalmente evitar una burocratización excesiva.	Programador Senior	Detección por parte del equipo o director del proyecto.
RSG.73	L8	Media	Alto	Alta					La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto		MITIGAR: llevar a cabo tareas con el equipo con el propósito de mantener la moral alta. Asignar a estas tareas a personal exporto y con interés en ellas.	Director del proyecto	Detección por parte del equipo o director del proyecto.
RSG.74		Baja	Bajo	Baja					Pérdida de conexión a internet
RSG.75		Baja	Medio	Baja					Enfermedad de personal
RSG.76		Baja	Bajo	Baja					Permiso de paternidad/maternidad del personal
RSG.77		Alta	Medio	Alta					Amenaza de seguridad informática		MITIGAR: establecer guias de comportamiento en el contexto del desarrollo del proyecto en relacion a la seguridad informatica.	Director del proyecto	Detección por parte del equipo de desarrollo.		CONTINGENCIA: solucionar la vulnerabilidad y retomar la operación normal lo antes posible.	Director del proyecto
RSG.78		Baja	Alto	Media					Pérdida de datos por fallo hardware de almacenamiento		MITIGAR: establecer sistemas de almacenamiento que ofrezcan alta protección frente a pérdida de datos.	Director del proyecto	Inicio del proyecto.
RSG.79		Baja	Bajo	Baja					Fallo de aplicaciones de entretenimiento de terceros.
RSG.80		Media	Alto	Alta					El personal apunta sus datos de usuario en papel y los pierde.		MITIGAR: se debe guardar una copia de los datos de todos los usuarios en un almacenamiento seguro.	Director del proyecto	Detección por parte del usuario.		CONTINGENCIA: se recuperan los datos del usuario desde el almacenamiento seguro.	Director del proyecto
RSG.81		Baja	Alto	Media					Se da accidentalmente acceso de empleado a tabletas de usuario.		MITIGAR: no dejar tabletas con acceso de empleado al alcance de los usuarios. EVITAR: Establecer medidas de seguridad para que las tablets de las mesas no puedan funcionar como las de los empleados.	Analista-Programador	Detección por parte del usuario.
RSG.82		Baja	Alto	Media					Problemas de comunicación entre dispositivos de cliente y empleado.		MITIGAR: realizar un buen diseño en cuestiones de comunicación y las pruebas correspondientes apra comprobar su funcionamiento.	Analista-Diseñador	Fase de diseño/codificación/pruebas.
RSG.83		Media	Medio	Media					Accidentes con las tabletas y las bebidas de los usuarios.					CONTINGENCIA: substituír la tablet.	Director del proyecto
RSG.84		Baja	Alto	Media					No se registra un cambio.		EVITAR: seguir lo establecido en el control de configuracion.	Programador Junior	Detectado por el equipo.
RSG.85		Media	Medio	Media					Los cambios no se registran de acuerdo a lo establecido en el control de la configuración.		MITIGAR: informar a los empleados de la importancia de llevar a cabo estas tareas de acuerdo a lo establecido en el control de configuración.	Analista-Programador	Detectado por el equipo.		CONTINGENCIA: adaptar los registros de cambios incorrectos a lo que se indica en el documento de gestión de configuración.
RSG.86		Media	Alto	Alta					El mantenimiento del sistema resulta más complicado de lo esperado.		MITIGAR: tener en cuenta la dificultad de mantenimiento a la hora de realizar el diseño del sistema.	Analista-Diseñador	Fase de diseño.
RSG.87		Baja	Alto	Media					La fase de pruebas dura más de lo esperado.		EVITAR: realizar una planificación lo más correcta posible.	Analista-Diseñador	Fase de planificación.		CONTINGENCIA: asignar horas extra a esta tarea.	Director del proyecto
RSG.88		Alta	Alto	Alta					Falta de documentación en código de terceros.		EVITAR: comprobar la documentación antes de elegir un determinado codigo de terceros	Programador Senior	Fase de diseño.
RSG.89		Baja	Alto	Media					Conflicto interpersonal entre compañeros		MITIGAR: llevar a cabo tareas para crear espiritu de equipo y evitar que ocurra.	Director del proyecto	Detectado por el equipo.		CONTINGENCIA: solucionarlo como se indica en la acta de constitución del equipo.	Director del proyecto
RSG.90		Baja	Medio	Baja					Retraso puntual en la entrega de los proveedores
RSG.91		Baja	Alto	Media					La empresa falla en otros proyectos y tiene que cesar su actividad.					ESCALAR: es responsabilidad de altos cargos de la empresa	Director del proyecto
RSG.92		Baja	Alto	Media					Cambio de sistema monetario.		MITIGAR: diseñar y condificar un sistema que tenga en cuenta esta posibilidad.	Analista-Diseñador	Fase de diseño.
RSG.93		Baja	Medio	Baja					No concesión inmediata de una licencia.

## Incidencias
Incidencias

Información de Incidencias					Acciones de Corrección				Otros
Código	Impacto	Fecha apertura	Descripción	Fecha cierre	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Fecha real resolución	Fecha escalado	Observaciones
INC.1
INC.2
INC.3
INC.4
INC.5
INC.6
INC.7
INC.8
INC.9
INC.10
INC.11
INC.12
INC.13
INC.14
INC.15
INC.16

## Metricas
Riesgos e Incidencias - Métricas

Métricas
Número de riesgos de exposición Alta	20
Número de riesgos de exposición Media	45
Número de riesgos de exposición Baja	22
Número de incidencias	0