## Datos_Generales
Datos del proyecto	Consiste en un desarrollo software por nuestra empresa GEI SOFT S.L. para la empresa EjoSL. Este, consiste en la creación de un software de tipo empresarial enmarcado en el campo de la hostelería que permitirá automatizar el modelo de negocio. Esto es, se pretende una fuerte apuesta tecnológica para depender en menor medida del personal humano y aumentar la productividad.
Código del Proyecto	GrpL
Nombre del Proyecto	Proyecto de construcción de software empresarial de tipo hostelería para la organización EjoSL
Jefe de Proyecto	Sergio Rey Blanco (GEI SOFT S.L.)
Fecha de la Estimación	07/10/2018
Revisado por	Germán Rodríguez Alonso (Asegurador de la calidad)
Fecha de la Revisión	10/09/2018
Tipo de Proyecto	Desarrollo
Categoría	Mediano
NOTAS:	Esta es una estimación previa realizada por los dos miembros del equipo Sergio Rey Blanco y Germán Rodríguez Alonso, que se confrontará con otra realizada por los otros dos miembros Rodrigo Rey Duarte y Abraham Rial Carreira. Del consenso surgido entre estos dos documentos, saldrá la estimación definitiva.

TOTAL HORAS ESTIMADAS	8315

HORAS FINALES	8315

## Estimación
		HORAS DE PROGRAMACIÓN POR CADA TIPO DE UNIDAD FÍSICA
		24	96	40	64	400	336	864	144	152	192	320	96	0	720	104
REQUISITOS		TOTAL ENTIDADES			TOTAL VENTANAS			TOTAL INTERFACES			TOTAL INFORMES			TOTAL PROCESOS			TOTAL HORAS	Gestión de Proyecto	Requisitos	Análisis	Diseño	Programación	Pruebas Integración y Sistema	Pruebas Aceptación	Documentación	Instalación	Soporte a Producción
		3	24	20	2	25	42	27	9	19	6	20	12	0	45	13
ID	DESCRIPCIÓN	Entidades			Ventanas			Interfaces			Informes			Procesos			8315	504	504	835	1076	3610	668	427	257	257	177
		A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	HORAS/REQ	6,00%	6,00%	10,00%	13,00%	44,00%	8,00%	5,00%	3,00%	3,00%	2,00%
RQ1	RF1: Seleccionar productos pedido	2		2		1	2			1		1			2		249	15	15	25	32	108	20	13	8	8	5	ENTIDADES: lista de platos, lista de bebidas, descripcion de cada plato, descripcion de cada bebida. VENTANAS: menu del restaurante (lista), ventana con detalles de cada plato, ventana con detalles de cada bebida. INTERFACES: con dispositivo del cliente. INFORMES: información del pedido. PROCESOS: cálculo del precio del pedido, añadir productos al pedido.
RQ2	RF2: Plasmar infromación pedido		1	1		1				1					1	91	6	6	9	12	38	7	5	3	3	2	ENTIDADES: información del pedido, estado de preparación del mismo. VENTANAS: una que muestra el contenido y estado del pedido. INTERFACES: con el dispositivo del cliente. INFROMES: ninguno. PROCESOS: actualizar estado del pedido.
RQ3	RF3: Enviar la comanda		1	1		1	1			1		1				1	147	9	9	15	19	62	12	8	5	5	3	ENTIDADES: infromación del pedido, mesa a la que corresponde. VENTANAS: una que perimte enviar la información del pedido, otra para mostrarla en cocina. INTERFACES: con el dispositivo del cliente. INFORMES: datos de la comanda. PROCESOS: enviar info. de la comanda a cocina.
RQ4	RF4: Reservar mesa libre		1	1		2				1			1			1	147	9	9	15	19	62	12	8	5	5	3	ENTIDADES: lista de mesas, información de ocupación de las mesas. VENTANAS: una para mostrar las mesas disponibles y pcupadas, otra para reservar una en concreto. INTERFACES: con el disp. del cliente. INFORMES: datos de mesa reservada e indentificación del reservador. PROCESOS: actualización de la lista de mesas reservadas.
RQ5	RF5: Liberar mesa ocupada		1	1		2				1					1	127	8	8	13	16	54	10	7	4	4	3	ENTIDADES: lista de mesas, información de ocupación de las mesas. VENTANAS: una para mostrar las mesas disponibles y ocupadas, otra para liberar una en concreto. INTERFACES: con el disp. del cliente. INFORMES: ninguno. PROCESOS: actualización de la lista de mesas reservadas.
RQ6	RF6: Ver estado de la mesa			1			1			1					1	62	4	4	6	8	26	5	3	2	2	2	ENTIDADES: información del estado de ocupación de la mesa. VENTANAS: una para mostrar la información. INTERFACES: con el disp. del cliente. INFORMES: ninguno. PROCESOS: comprobar estado de las mesas.
RQ7	RF7: cobrar con tarjeta		1			2		1	1			2			1		300	18	18	30	39	132	24	15	9	9	6	ENTIDADES: datos del pedido (precio), datos de pago del cliente. VENTANAS: mostrar precio y realizar cobro; confirmación del cobro. INTERFACES: con el dispositivo lector de tarjetas, con el banco del cliente. INFORMES: factura del cliente, información contable para el negocio. PROCESOS: realizar cobro, actualizar información contable del negocio.
RQ8	RF8: Cobrar con otros metodos		2	1			3	2		1		1			1		318	19	19	32	41	138	26	16	10	10	7	ENTIDADES: historico de cobros, precios de productos, historico de consumiciones VENTANAS: introducir datos de tarjeta, aceptar pago, introducir OTP INTERFACES: con PayPal, con Payza, con BD de la empresa INFORMES: la cuenta PROCESOS: validar metodo de pago y ejecutar cobro
RQ9	RF9: Comunicar llamadas a camarero			1	1		3		1	1					2	227	14	14	23	29	98	18	12	7	7	5	ENTIDADES: comandas pedientes VENTANAS: selección de acción en tablet cliente, selección de presencial o envío, notificación a camarero, elaboración de pedido OTP INTERFACES: con tablet de camarero, con BD de la empresa INFORMES: PROCESOS: enviar notificación, enviar pedido
RQ10	RF10: Informar cliente		3				2			1		1	2			1	178	11	11	18	23	76	14	9	6	6	4	ENTIDADES: histórico consumiciones, precios de productos, datos camareros VENTANAS: selección de acción en tablet cliente, selección de informe de cliente INTERFACES: con BD de la empresa INFORMES: la cuenta, el camarero, los productos disponibles PROCESOS: mostrar información del cliente seleccionada
RQ11	RF11: Ofrecer entretenimiento a cliente					1	1		1				1		2		186	11	11	19	24	80	15	10	6	6	4	ENTIDADES: VENTANAS: selección de acción del cliente, selección de juego INTERFACES: con tablet del cliente INFORMES: resultados de juegos PROCESOS: integrar navegador en tablet, integra juegos en tablet
RQ12	RF12: Interactuar con el local		1	2		2	1	2		1			1		2		368	22	22	37	48	160	30	19	11	11	8	ENTIDADES: datos de camareros, lista de canciones, datos de camaras VENTANAS: selección de acción de cliente, selección de canción de lista, visualización de cámara de camarero INTERFACES: con cámara, con BD de la empresa INFORMES: la cuenta PROCESOS: introducir canción seleccionada en la cola y reproducir esta, visualizar vídeo de la cámara en tiempo real
RQ13	RF13: Proteger datos en transacciones		3	2				4		1		1			5		568	34	34	57	74	248	46	29	17	17	12	ENTIDADES: datos de camareros, histórico de nóminas, histórico de fiscalización, precios de productos, historico de consumiciones VENTANAS: INTERFACES: con PayPal, con Payza, con BD de la empresa, con banco INFORMES: datos de monitorización de PROCESOS: validar metodo de pago y ejecutar cobro
RQ14	RF14: Códigos QR		2	1			2		1	1		1			3		262	16	16	26	34	114	21	13	8	8	6	ENTIDADES: datos de mesas, historico de pedidos, histórico de consumiciones VENTANAS: captura de QR, aceptación o modificación de feedback del código INTERFACES: con cámara del dispositivo con BD de la empresa INFORMES: informe de ocupación de las mesas PROCESOS: bloquear mesa, desbloquear mesa, modificar pedido
RQ21	RF15: Gestionar Stock	1					2		1			1			2		200	12	12	20	26	88	16	10	6	6	4	ENTIDADES: una entidad para los datos de stock. VENTANAS: una para stock y otro para proveedores. INTERFACES: una para los datos de gerencia. INFORMES: un informe generado con los datos de transacciones. PROCESOS, dos procesos para cambiar diferentes aspectos.
RQ22	RF16: Gestionar restaurante		2			3			1			2			3		349	21	21	35	45	152	28	18	11	11	7	ENTIDADES: 2 entidades para los datos mas importantes. VENTANAS: 3 ventanas para gestionar los aspectos de nominas etc…: INTERFACES: 1 interfaz que conecta a su modo con el resto. INFORMES: 2 informes correspondientes a la gestión. PROCESOS: 3 procesos que gestionan nominas ingresos y empleados
RQ15	RR1: Sistema operativo tablets					3	11	7	2	2		3	3		11	3	1549	93	93	155	201	680	124	78	47	47	31	ENTIDADES: todos los RF desde el 8 VENTANAS: todos los RF desde el 8 INTERFACES: todos los RF desde el 8 INFORMES: todos los RF desde el 8 PROCESOS: todos los RF desde el 8
RQ16	RR2: Protección de datos		3	2				4		1		1			5		568	34	34	57	74	248	46	29	17	17	12	ENTIDADES: mismo que en rf13 VENTANAS: mismo que en rf13 INTERFACES: mismo que en rf13 INFORMES: mismo que en rf13 PROCESOS: mismo que en rf13
RQ17	RR3: Interfaz Visual					3	11	7				3	3				986	59	59	99	128	432	79	50	30	30	20	ENTIDADES: VENTANAS: todos rf desde el 8 INTERFACES: INFORMES: todos rf desde el 8 PROCESOS:
RQ18	RR4: Escaneo con QR		2	1			2		1	1		1			3		262	16	16	26	34	114	21	13	8	8	6	ENTIDADES: mismo que rf14 VENTANAS: mismo que rf14 INTERFACES: mismo que rf14 INFORMES: mismo que rf14 PROCESOS: mismo que rf14
RQ19	RR5: Conexión base de datos						1			1		2	1	131	8	8	13	17	56	11	7	4	4	3	ENTIDADES: VENTANAS: INTERFACES: con BD de la empresa INFORMES: monitorización histórica de la BD PROCESOS: conectar con BD, desconectar de BD, gestionar BD
RQ20	RR6: Horarios camareros			2	1					2		1			3	1	286	17	17	29	37	124	23	15	9	9	6	ENTIDADES: datos de camareros, datos de mesas VENTANAS: gestión de camareros actuales INTERFACES: con tablet de camarero, con BD de la empresa INFORMES: estado actual de camareros disponibles PROCESOS: dar de alta camarero, dar de baja camarero, modificar disponibilidad y otras características de camarero
RI1	IR1: Datos Comanda		1			1					1					123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3	ENTIDADES REQ INFO: todos cuentan con una entidad correspondiente a cada una de los tipos de datos que reflejan los requisitos y alguna entidad adicional en caso de que existan dependencias entre datos. VENTANAS: Todos tienen una ventana a modo de visualización de datos que sostienen estos requisistos. INFORMES: cada requisito cuenta con un informe que refleja el estado del requisito. No existen interfaces ni procesos para estos requisitos
RI2	IR2: Datos Mesas		1	1		1					1					127	8	8	13	16	54	10	7	4	4	3
RI3	IR3: Datos Camareros		1	1		1					1					127	8	8	13	16	54	10	7	4	4	3
RI4	IR4: Datos Stock		1	1		1					1					127	8	8	13	16	54	10	7	4	4	3
RI5	IR5: Datos Legales		1			1					1					123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3
RI6	IR6: Datos Nóminas		1	1		1					1					127	8	8	13	16	54	10	7	4	4	3

	ENTIDAD: concepto necesario para resolver una determinada actividad, datos y estructuras de datos con los que se trabaja.
	VENTANA: agrupación de elementos de captura o muestra de datos, ofrece alguna interactividad al usuario.
	INTERFAZ: conexión del sistema con uno externo.
	INFORME: documento que genera la aplicación.
	PROCESO: operaciones básicas que implementan la lógica de negocio.

## Coeficientes
OBJETOS	COMPLEJIDAD	HORAS/UNIDAD BASE	HORAS/UNIDAD CORREGIDAS
Entidades	ALTA	8	8
	MEDIA	4	4
	BAJA	2	2
Ventanas	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Interfaces	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Informes	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Procesos	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8

## Factores_de_Corrección
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN

GLOBALES
DESCRIPCIÓN			VALOR
			1		ajustar a: hopstader, equipo sin experiencia, fase inicial del proyecto, escasa comunicación con cliente
			1
			1
			1
			1
		TOTAL FACTORES	1

ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES FÍSICAS
OBJETOS	COMPLEJIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
Entidades	ALTA		1		ajustar a otras consideraciones particulares
	MEDIA		1
	BAJA		1
Ventanas	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Interfaces	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Informes	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Procesos	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1

## Fases_y_perfiles
Fases	Horas Estimadas	% asignación	Jornadas Redondeadas	PERFIL	HORAS
Gestión de Proyecto	0,00	6,00%	0,00	JP	504		asignar a nuestro roles actuales indicando que aun no sabemos si nosotros desempeñaremos este trabajo
Requisitos	0,00	6,00%	0,00	AN	504
Análisis	0,00	10,00%	0,00	AN	835
Diseño	0,00	13,00%	0,00	AP	1076
Programación	0,00	44,00%	0,00	AP	3610
Pruebas Integración y Sistema	0,00	8,00%	0,00	AP	668
Pruebas Aceptación	0,00	5,00%	0,00	AN	427
Documentación	0,00	3,00%	0,00	AP	257
Instalación	0,00	3,00%	0,00	AP	257
Soporte a Producción	0,00	2,00%	0,00	PR	177
Garantía	0,00		0,00	NA	0
Mantenimiento	0,00		0,00	NA	0
	0,00		0,00
Totales	0,00	100,00%	0,00		8315

				PERFIL	HORAS
				JP	504
				AN	1766
				AP	5868
				PR	177
					8315