## Hoja1
Clasif. | Nombre | Rol | Nivel de Influencia (1-5) | Estrategia | Nivel de Comunicación (1-5)
| Sergio Rey Blanco (Director de Proyecto) | Líder del Proyecto | ALTO (5) | Reuniones semanales y comunicación diaria con el resto del equipo de la empresa. | ALTO (5)
| Germán Rodríguez Alonso (Asegurador de la calidad) | Miembro de equipo de proyecto | MEDIO-ALTO (4) |  | ALTO (5)
| Abraham Rial Carreira (Gestor de configuración) | Miembro de equipo de proyecto | MEDIO-ALTO (4) |  | ALTO (5)
| Rodrigo Rey Duarte (Gestor documental) | Miembro de equipo de proyecto | MEDIO-ALTO (4) |  | ALTO (5)
| Efrén Arias Jordán | Analista | MEDIO-ALTO (4) |  | MEDIO-ALTO (4)
| José Ángel Taboada González | Analista | MEDIO-ALTO (4) |  | MEDIO-ALTO (4)
| José María Ordóñez Gutiérrez (CEO de la empresa) | Patrocinador y máximo dirigente | ALTO (5) | Actualización mensual sobre el estado del proyecto, con el director del mismo. | ALTO (5)
| Encargado de marketing GEISOFT | Marketing y diseño del producto | MEDIO-ALTO (4) | Reuniones semanales y comunicación diaria con el resto del equipo de la empresa. | MEDIO-ALTO (4)
| CEO cliente | CEO de la empresa cliente | ALTO (5) | Actualización mensual sobre el estado del proyecto, con el director del proyecto y el CEO de GEISOFT. | ALTO (5)
| Contacto empresa cliente | Responsable del proyecto por parte de Ejo S.L. | ALTO (5) | Reuniones iniciales con los analistas de GEISOFT. Reunión semanal con el director del proyecto. Comunicación de otras cuestiones mediante e-mail o llamada telefónica. | ALTO (5)
| Empleados local | Empleados de Ejo S.L., que utilizarán el sistema. | MEDIO (3) | Reuniones iniciales con los analistas de GEISOFT. | MEDIO-BAJO (2)
| Clientes local | Clientes del local | MEDIO (3) | Proporcionan feedback a través del sistema. Publicitación del proyecto mediante anuncios. | MEDIO-BAJO (2)
| Proveedor TPV y NFC | Proveedores de tecnología TPV y NFC | MEDIO (3) | Comunicación mediante correo electrónico. | MEDIO (3)
| Proveedor dispositivos electrónicos | Proveedores de pantallas y dispositivos de comunicaciones | MEDIO (3) | Reuniones iniciales. Comunicación posterior mediante correo electrónico. | MEDIO (3)
| Proveedor hosteleria de carnes | Proveedores de productos cárnicos | MEDIO (3) |  | MEDIO (3)
| Proveedor hosteleria de alcohol | Proveedor de bebidas alcóholicas | MEDIO (3) |  | MEDIO (3)
| Proveedor hosteleria de snacks | Proveedor de snacks | MEDIO (3) |  | MEDIO (3)
| Ministerio de sanidad, consumo y medioambiente | Cuerpo regulador legal | ALTO (5) | Comunicación mediante los cauces correspondientes. | MEDIO-ALTO (4)
| Socio instalador de QR | Creadores de QRCodeScanner | MEDIO (3) | Comunicación mediante correo electrónico. | BAJO (1)
| Consultores de proyectos de locales | Consultores de proyectos de locales de servicios | MEDIO-ALTO (4) | Comunicación mediante correo electrónico y reuniones. | MEDIO-ALTO (4)
| Consultores de proyectos de restauración | Consultores de proyectos de restauración | MEDIO-ALTO (4) |  | MEDIO-ALTO (4)
| Prensa 'geek' | Medios de comunicación | BAJO (1) | Realización de entrevistas si fuesen requeridas, comunicación mediante correo electrónico. | MEDIO-BAJO (2)
| Ayuntamiento | Entidad legal regulatoria | ALTO (5) | Comunicación mediante los cauces correspondientes. Reuniones, si fuesen necesarias. | MEDIO-ALTO (4)
| Competidores | Competidores del cliente | MEDIO (3) | Comunicación informal, no definida. | BAJO (1)
| Asociaciones Vecinales | Coordinación de posibles clientes | MEDIO-BAJO (2) | Comunicación mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. | BAJO (1)
| Técnicos de medioambiente | Gestor autorizado de residuos | BAJO (1) | Comunicación mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. | BAJO (1)
| Compañía eléctrica | Proveedor de electricidad | MEDIO-BAJO (2) | Comunicación mediante correo electrónico. | BAJO (1)
| Asociaciones Tecnológicas | Clientes no individuales | BAJO (1) | Comunicación mediante correo electrónico, llamadas telefónicas y reuniones | MEDIO-BAJO (2)
| Instalador de Alarmas | Especialista en seguridad perimetral | MEDIO (3) | Comunicación mediante correo electrónico y reuniones. | MEDIO (3)
| Distribuidores locales | Transportistas de productos alimenticios perecederos | MEDIO (3) | Comunicación mediante correo electrónico. | MEDIO (3)
| Locales Nocturnos | Competidores de otros sectores | MEDIO (3) | Comunicación informal, no definida. | BAJO (1)
| Otros comercios cercanos | Comerciantes ubicados cerca del bar | MEDIO-BAJO (2) | Comunicación informal, no definida. | BAJO (1)