## Hoja1
Información de Riesgos | [13 empty] | Acción llevada a Cabo | Responsable | Indicador (criterio)
Código | Código de referencia | Probabilidad ANTERIOR | Impacto ANTERIOR | Exposición ANTERIOR | Prod. Prob. | Prod. Imp | Prod.Exp. | Probabilidad ACTUAL | Impacto ACTUAL | Exposición ACTUAL | Fecha detección | Descripción | Fecha cierre
RSG.2 | A5 | Media | Alto | Alta | 2 | 2 | 4 | Baja | Alto | Media |  | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado |  | MITIGAR: aumentar el plazo del proyecto. | Director del proyecto | En la planificación temporal se demuestra como imposible finalizar el proyecto a tiempo.
RSG.10 | B6 | Alta | Medio | Alta | 2 | 2 | 4 | Media | Medio | Media |  | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado |  | ESCALAR: Empezar con trabajo asumiendo las decisiones más probables para tener un colchón de tiempo. | Director del proyecto | n/a
RSG.11 | B9 | Media | Alto | Alta | 2 | 2 | 4 | Baja | Bajo | Baja |  | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). |  | EVITAR+TRANSFERIR: Buscar una compañía de buena reputación por puntualidad en encargos. Preparar cláusulas de compensación en contratos con terceros. | Director del proyecto | No se reciben los resultados especificados al tercero en el tiempo definido.
RSG.14 | B12 | Alta | Medio | Alta | 2 | 2 | 4 | Media | Medio | Baja |  | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas |  | EVITAR: Preparar un plan de informe adecuado que se centre en errores y problemas. | Director del proyecto | El foco de la dirección se aleja de la resolución de problemas
RSG.22 | E2 | Alta | Medio | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado |  | MITIGAR: Preparar planes para que las revisiones del cliente deban de realizarse en la reunión específica. | Director del proyecto | Retraso en las decisiones del cliente
RSG.28 | E11 | Alta | Medio | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar |  | EVITAR: establecer y consensuar una planificación temporal factible. | Director del proyecto | Elaboración del contrato.
RSG.31 | F3 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Medio | Baja |  | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita |  | TRANSFERIR: definir repercusiones de esta situación en el contrato. | Director del proyecto | Elaboración del contrato con proveedores.
RSG.32 | G1 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando |  | MITIGAR: definir una fecha limite a partir de la cual no se pueden cambiar requisitos fundamentales. | Director del proyecto | Intento de cambio de requisitos por parte del cliente.
RSG.42 | H11 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos |  | MITIGAR: formar a los empleados en este entorno. | Programador Senior | Desconocimiento del entorno software.
RSG.51 | J11 | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización |  | MITIGAR: establecer indemnizaciones en caso de incumplimineto del contrato. | Director del proyecto | Abandono del proyecto de miembros del equipo antes de ser completado.
RSG.77 |  | Alta | Medio | Alta |  |  |  | Media | Medio | Media |  | Amenaza de seguridad informática |  | MITIGAR: establecer guias de comportamiento en el contexto del desarrollo del proyecto en relacion a la seguridad informatica. | Director del proyecto | Detección por parte del equipo de desarrollo.
RSG.80 |  | Media | Alto | Alta |  |  |  | Media | Bajo | Baja |  | El personal apunta sus datos de usuario en papel y los pierde. |  | MITIGAR: se debe guardar una copia de los datos de todos los usuarios en un almacenamiento seguro. | Director del proyecto | Detección por parte del usuario.
RSG.86 |  | Media | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | El mantenimiento del sistema resulta más complicado de lo esperado. |  | MITIGAR: tener en cuenta la dificultad de mantenimiento a la hora de realizar el diseño del sistema. | Analista-Diseñador | Fase de diseño.
RSG.88 |  | Alta | Alto | Alta |  |  |  | Baja | Alto | Media |  | Falta de documentación en código de terceros. |  | EVITAR: comprobar la documentación antes de elegir un determinado codigo de terceros | Programador Senior | Fase de diseño.