## Estimación
		HORAS DE PROGRAMACIÓN POR CADA TIPO DE UNIDAD FÍSICA					Entidades: Cada uno de los elementos que intervienen (tipos de datos) en el requisito
		88	56	2	320	224	16	128	256	40	416	208	16	416	160	24					Ventanas: Interfaces visuales que hay que implementar para realizar el requisito
REQUISITOS		TOTAL ENTIDADES			TOTAL VENTANAS			TOTAL INTERFACES			TOTAL INFORMES			TOTAL PROCESOS			TOTAL HORAS	Gestión de Proyecto	Requisitos	Análisis	Diseño	Programación	Pruebas Integración y Sistema	Pruebas Aceptación	Documentación	Instalación	Soporte a Producción				Interfaces: Ventanas que conectan funcionalidades y requisitos entre si
		11	14	1	10	14	2	4	16	5	13	13	2	13	10	3					Informes: Número de documentos que se generarán al realizar el requisito a modo de documentación
ID	DESCRIPCIÓN	Entidades			Ventanas			Interfaces			Informes			Procesos			5480	336	336	549	709	2370	438	277	174	174	117				Procesos: Número de funciones específicas que tiene que realizar la funcionalidad del requisito
		A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	HORAS/REQ	6.00%	6.00%	10.00%	13.00%	44.00%	8.00%	5.00%	3.00%	3.00%	2.00%
RQ1	Seleccionar productos pedidos	2			3			1				2			2		478	29	29	48	62	208	38	24	15	15	10		1º 2 entidades: Productos y Stock, 3 ventanas: bebida, comida y resumen de la comanda, 1 interfaz: con el proceso que gestiona la conformación de la comanda, 2 informes: Se estiman la realización de dos informes documentando la elaboración. Procesos: Se considerará que habrá 2 subfuncionalidades medias (navegación, seleccionar producto)
RQ2	Plasmar información pedidos		1			1			1			1				1	141	9	9	14	18	60	11	7	5	5	3		2º entidades: 1 los datos de la comanda, Ventanas: 1 ventana de procesando información, 1 interfaz: con el proceso de traspaso de comanda, informes: 1 documento de como se conforma esa comanda y 1 procesos: para confirmar realización de la comanda
RQ3	Enviar la comanda		1				1			1		1	1			1	123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3		3º 1 entidad: Los datos de la comanda, 1 Ventana: ventana de anviando información, 1 interfaz que conecta con el sistema que recibe la comanda,2 documentos: uno con las especificaciones legales y otra con el proceso de envío explicado. 1 Proceso: la transferencia de datos
RQ4	Reservar la mesa libre		1			1		1				1			1		195	12	12	20	25	84	16	10	6	6	4		4º 1 entidad: Datos de mesa, 1 Ventana: la ventana donde se cambia el estado de las mesas: 1 interfaz con la base de datos, 1 informe sobre como cambia el estado de la mesa, 1 proceso que cambia la mesa de estado
RQ5	Liberar mesa ocupada		1			1			1			1			1		160	10	10	16	21	68	13	8	5	5	4		5º 1 entidad: Datos de mesa, 1 Ventana: la ventana donde se cambia el estado de las mesas: 1 interfaz con la base de datos, 1 informe sobre como cambia el estado de la mesa, 1 proceso que cambia la mesa de estado
RQ6	Ver estado de la mesa		1			1			1					1		123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3		6º 1 entidad: Datos de mesa, 1 Ventana: la ventana donde se ve el estado de las mesas: 1 interfaz con la base de datos, 1 proceso que muestra el estado de la mesa
RQ7	Cobrar con tarjeta	2			2	2			1			2		1			441	27	27	44	57	192	35	22	14	14	9		7º 2entidades: Datos clientes, datos cuenta, 4 Ventanas: ventana resumen pago, ventana pago con tarjeta, y dos ventanas de introducción de datos de la tarjeta,1 interfaz para conectar con el banco 2 informes generados sobre la realización del pago, 1 Proceso: Pagar con tarjeta
RQ8	Cobrar con otros métodos de pago	2			2	2			1			2		1			441	27	27	44	57	192	35	22	14	14	9		8º 2entidades: Datos clientes, datos cuenta, 4 Ventanas: ventana resumen pago, ventana pago con aplicación, y dos ventanas de introducción de datos de pago,1 interfaz para conectar con el servicio de pago concreto 2 informes generados sobre la realización del pago, 1 Proceso: Pagar con otros métodos
RQ9	Comunicar llamadas al camarero		1			1			1				1			1	123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3		9º: 1 Entidad: Datos mesa, 1 Ventana: ventana de la mesa con boton de camarero, 1 Interfaz: con la tablet del camarero, 1 Informe: que se genera sobre esa llamada, 1 Proceso: el de llamar al camarero
RQ10	Informar al cliente	1		1		1	1				1			1			227	14	14	23	29	98	18	12	7	7	5		10º 2 Entidades: Datos mesa, Datos comanda, 1 Ventana: que muestra la información toda al cliente, 1 interfaz con la base de datos, 1 documento que especifica el proceso de mostrar la información, y 1 proceso para mostrar la información.
RQ11	Ofrecer entretenimiento al cliente	2			3				4		3			3			841	51	51	84	109	368	67	42	26	26	17		11º	2 entidades: Datos juegos , datos de internet 3 ventanas: una para navegar por internet, otra para los juegos y otra para seleccionar ambas, 3 interfaces: para contectar con el navegador, con el juego y con la base de datos, 3 informes de como serán los procesos de navegación, previsualización de juegos y los juegos en si. Por ultimo los 3 procesos que abarcan la selección la programación de los juegos y la apertura del navegador(con monitorización)
RQ12	Permitir interactuar con el local		2			2			3			2			3		386	23	23	39	50	168	31	20	12	12	8		12º 2 interfaces: 1 con los datos del local y otra con los datos de la mesa, 2 ventanas: 1 para interactuar con la música del local y otra para ver la elaboración del pedido, 3 interfaces: una para conectar con las cámaras, otra para conectar con la lista de canciones y por último para conectar con la base de datos, 2 dos informes realizados sobre las funcionalidades de ver al camarero miestras realiza la comanda y el cambio de canciones, y por último 3 procesos: pedir cancion, ver elaboración y seleccionar opción
RQ13	Proteger datos en las transacciones	1					1			3			1			386	23	23	39	50	168	31	20	12	12	8		13º 1 Entidad: Los datos que se van a proteger 1 interfaz con el sistema de comunicaciones de los datos 3 Informes sobre como se realizará la protección de datos, el protocolo que se usará y los datos que protegerá 1 proceso de elaborar la implementación del protocolo de seguridad
RQ14	Recoger información mediante QR	1				2			1			1			2		241	15	15	24	31	104	19	12	8	8	5		14º 1 Entidad: Los datos que se recogerán con el código 1 ventana: para previsualizar el escaneo del código, 1 interfaz: para conectar con el sistema de escaneo QR, 1 informe sobre como es el funcionamiento del código QR, 2 Procesos, uno para recoger los datos y otro para conectar con el subsistema del lector
RI1	Datos Comanda		1					1		1			1			195	12	12	20	25	84	16	10	6	6	4		Requisitos de información: Todos tienen una entidad correspondiente a los datos de cada uno de los requisitos de información y 0 ventanas ya que no representan ningún aspecto visual en el proyecto. Todos los requisitos de información generan un informe y se asumirá que para cada uno habrá que realizar un proceso (por las metodologías de las consultas SQL que habrá que plantear sobre los datos)
RI2	Datos Mesas		1					1	1	1			1			214	13	13	21	28	92	17	11	7	7	5		R1: Tienen una interfaz con los datos de las mesas
RI3	Datos Camareros		1					1	1			1			178	11	11	18	23	76	14	9	6	6	4		R2: tienen una interfaz con los datos de comanda y otra con el camarero que los atiende
RI4	Datos Stock		1					1			1			1			231	14	14	23	30	100	19	12	7	7	5		R3: tienen una interfaz con los datos de las nóminas
RI5	Datos Legales		1					1	1			1			178	11	11	18	23	76	14	9	6	6	4		R4: Tienen una interfaz con los datos de las comandas
RI6	Datos Nóminas		1					1	1			1			178	11	11	18	23	76	14	9	6	6	4		R5: no cuenta con interfaces
RQ21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R6: cuenta con una interfaz con los datos de los camareros
RQ22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ23					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ25					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ29					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ31					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ32					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ33					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ34					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ35					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ36					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ37					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ38					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ39					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ40					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ41					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ42					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ43					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ44					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ45					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ46					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ47					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ48					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ49					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ50					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ51					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ52					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ53					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ54					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ55					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ56					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ57					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ58					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ59					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ60					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ61					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ62					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ63					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ64					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ65					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ66					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ67					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ68					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ69					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ70					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ71					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ72					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ73					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ74					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ75					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ76					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ77					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ78					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ79					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ80					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ81					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ82					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ83					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ84					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ85					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ86					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ87					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ88					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ89					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ90					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ91					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ92					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ93					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ94					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ95					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ96					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ97					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ99					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ100					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ101					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ102					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ103					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ104					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ105					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ106					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ107					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ108					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ109					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ110					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ111					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ112					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ113					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ114					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ115					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ116					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ117					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ118					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ119					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ120					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ121					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ122					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ123					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ124					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ125					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ126					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ127					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ128					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ129					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ130					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ131					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ132					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ133					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ134					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ135					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ136					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ137					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ138					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ139					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ140					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ141					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ142					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ143					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ144					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ145					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ146					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ147					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ148					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ149					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ150					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ151					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ152					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ153					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ154					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ155					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ156					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ157					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ158					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ159					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ160					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ161					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ162					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ163					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ164					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ165					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ166					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ167					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ168					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ169					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ170					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ171					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ172					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ173					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ174					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ175					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ176					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ177					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ178					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ179					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ180					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ181					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ182					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Datos_Generales
Datos del proyecto
Código del Proyecto	GrpL
Nombre del Proyecto
Jefe de Proyecto
Fecha de la Estimación	10/09/2018
Revisado por	Rodrigo Rey Duarte
Fecha de la Revisión	<dd/mm/aa>
Tipo de Proyecto	Desarrollo
Categoría	Mediano
NOTAS:

TOTAL HORAS ESTIMADAS	5480

HORAS FINALES	5480

## Coeficientes
OBJETOS	COMPLEJIDAD	HORAS/UNIDAD BASE	HORAS/UNIDAD CORREGIDAS
Entidades	ALTA	8	8
	MEDIA	4	4
	BAJA	2	2
Ventanas	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Interfaces	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Informes	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Procesos	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8

## Factores_de_Corrección
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN

GLOBALES
DESCRIPCIÓN			VALOR
			1
			1
			1
			1
			1
		TOTAL FACTORES	1

ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES FÍSICAS
OBJETOS	COMPLEJIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
Entidades	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Ventanas	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Interfaces	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Informes	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Procesos	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1

## Fases_y_perfiles
Fases	Horas Estimadas	% asignación	Jornadas Redondeadas	PERFIL	HORAS
Gestión de Proyecto	0.00	6.00%	0.00	JP	336
Requisitos	0.00	6.00%	0.00	AN	336
Análisis	0.00	10.00%	0.00	AN	549
Diseño	0.00	13.00%	0.00	AP	709
Programación	0.00	44.00%	0.00	AP	2370
Pruebas Integración y Sistema	0.00	8.00%	0.00	AP	438
Pruebas Aceptación	0.00	5.00%	0.00	AN	277
Documentación	0.00	3.00%	0.00	AP	174
Instalación	0.00	3.00%	0.00	AP	174
Soporte a Producción	0.00	2.00%	0.00	PR	117
Garantía	0.00		0.00	NA	0
Mantenimiento	0.00		0.00	NA	0
	0.00		0.00
Totales	0.00	100.00%	0.00		5480

				PERFIL	HORAS
				JP	336
				AN	1162
				AP	3865
				PR	117
					5480