## Datos Generales
Datos del proyecto	Consiste en un desarrollo software por nuestra empresa GEI SOFT S.L. para la empresa EjoSL. Este, consiste en la creación de un software de tipo empresarial enmarcado en el campo de la hostelería que permitirá automatizar el modelo de negocio. Esto es, se pretende una fuerte apuesta tecnológica para depender en menor medida del personal humano y aumentar la productividad.
Código del Proyecto	GrpL
Nombre del Proyecto	Proyecto de construcción de software empresarial de tipo hostelería para la organización EjoSL
Jefe de Proyecto	Sergio Rey Blanco (GEI SOFT S.L.)
Fecha de la Estimación	07/10/2018
Revisado por	Germán Rodríguez Alonso (Asegurador de la calidad)
Fecha de la Revisión	09/10/2018
Tipo de Proyecto	Desarrollo
Categoría	Mediano
NOTAS:	Esta es la estimación final, obtenida tras resolver discrepancias entre los dos grupos

TOTAL HORAS ESTIMADAS	3040

HORAS FINALES	5528,05

## Estimación
		HORAS DE PROGRAMACIÓN POR CADA TIPO DE UNIDAD FÍSICA
		8	32	10	32	160	72	128	128	56	256	80	16	96	144	64
REQUISITOS		TOTAL ENTIDADES			TOTAL VENTANAS			TOTAL INTERFACES			TOTAL INFORMES			TOTAL PROCESOS			TOTAL HORAS	Gestión de Proyecto	Requisitos	Análisis	Diseño	Programación	Pruebas Integración y Sistema	Pruebas Aceptación	Documentación	Instalación	Soporte a Producción
		1	8	5	1	10	9	4	8	7	8	5	2	3	9	8
ID	DESCRIPCIÓN	Entidades			Ventanas			Interfaces			Informes			Procesos			3040	187	187	305	394	1302	244	155	99	99	68
		A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	HORAS/REQ	6,00%	6,00%	10,00%	13,00%	44,00%	8,00%	5,00%	3,00%	3,00%	2,00%
RQ1	RF1: Seleccionar productos pedido	1		1	1					1		1			2	1	247	15	15	25	32	106	20	13	8	8	5	ENTIDADES:productos, stock VENTANAS: menu del restaurante INTERFACES: con dispositivo del cliente. INFORMES: información del pedido. PROCESOS: cálculo del precio del pedido, añadir productos al pedido, navegar por el menú
RQ2	RF2: Plasmar infromación pedido		1			1					2	86	5	5	9	11	36	7	5	3	3	2	ENTIDADES: información del pedido VENTANAS: una que muestra el contenido y estado del pedido. INTERFACES: con el dispositivo del cliente. INFROMES: ninguno. PROCESOS: actualizar estado del pedido, confirmar entrega pedido.
RQ3	RF3: Enviar la comanda						1					1	41	3	3	4	5	16	3	2	2	2	1	ENTIDADES: VENTANAS: una para mostrarla en cocina. INTERFACES: con el dispositivo del cliente. INFORMES: PROCESOS: enviar info. de la comanda a cocina.
RQ4	RF4: Reservar mesa libre		1	1		2					1			1	127	8	8	13	16	54	10	7	4	4	3	ENTIDADES: lista de mesas, información de ocupación de las mesas. VENTANAS: una para mostrar las mesas disponibles y ocupadas, y otra para reservar una. INTERFACES: con el disp. del cliente. INFORMES: datos de mesa reservada. PROCESOS: actualización de la lista de mesas reservadas.
RQ5	RF5: Liberar mesa ocupada					2					78	5	5	8	10	32	6	4	3	3	2	ENTIDADES:VENTANAS: la ventana donde se cambia el estado de las mesas. INTERFACES: con el disp. del cliente. INFORMES: ninguno. PROCESOS: actualización de la lista de mesas reservadas.
RQ6	RF6: Ver estado de la mesa						1					1	41	3	3	4	5	16	3	2	2	2	1	ENTIDADES: VENTANAS: una para mostrar la información. INTERFACES: con el disp. del cliente. INFORMES: ninguno. PROCESOS: comprobar estado de las mesas.
RQ7	RF7: cobrar con tarjeta		1			2		1	1			2		1			341	21	21	34	44	148	27	17	11	11	7	ENTIDADES: datos de pago del cliente. VENTANAS: mostrar precio y realizar cobro; confirmación del cobro. INTERFACES: con el dispositivo lector de tarjetas, con el banco del cliente. INFORMES: factura del cliente, información contable para el negocio. PROCESOS: realizar cobro, actualizar información contable del negocio.
RQ8	RF8: Cobrar con otros metodos		2	1			3	2		1					1		282	17	17	28	37	122	23	14	9	9	6	ENTIDADES: historico de cobros, precios de productos, historico de consumiciones VENTANAS: introducir datos de tarjeta, aceptar pago, introducir OTP INTERFACES: con PayPal, con Payza, con BD de la empresa INFORMES: PROCESOS: validar metodo de pago y ejecutar cobro
RQ9	RF9: Comunicar llamadas a camarero			1			3			1					2	118	7	7	12	15	50	10	6	4	4	3	ENTIDADES: comandas pedientes VENTANAS: selección de acción en tablet cliente, selección de presencial o envío, notificación a camareroOTP INTERFACES: con tablet de camarero INFORMES: PROCESOS: enviar notificación, enviar pedido
RQ10	RF10: Informar cliente		1					1			1			160	10	10	16	21	68	13	8	5	5	4	ENTIDADES: datos camareros VENTANAS: INTERFACES: INFORMES: información de servicio al cliente PROCESOS: mostrar información del cliente seleccionada
RQ11	RF11: Ofrecer entretenimiento a cliente					1			2		1		1		2		278	17	17	28	36	120	22	14	9	9	6	ENTIDADES: VENTANAS: selección de juego INTERFACES: para contectar con el navegador, con el juego en tablet INFORMES: resultados de juegos, previsualización de juegos PROCESOS: integrar navegador en tablet, integra juegos en tablet
RQ12	RF12: Interactuar con el local		1	1		2			2					2		235	14	14	24	31	102	19	12	7	7	5	ENTIDADES:lista de canciones, datos de camaras VENTANAS: selección de canción de lista, visualización de cámara de camarero INTERFACES: con lista de canciones, con cámara INFORMES: PROCESOS: introducir canción seleccionada en la cola y reproducir esta, visualizar vídeo de la cámara en tiempo real
RQ13	RF13: Proteger datos en transacciones						1		1			114	7	7	11	15	48	9	6	4	4	3	ENTIDADES: VENTANAS: INTERFACES: con BD de la empresa INFORMES: datos de monitorización PROCESOS: proceso de implementación del protocolo de seguridad
RQ14	RF14: Códigos QR						1		1			1			2		168	10	10	17	22	72	14	9	5	5	4	ENTIDADES: VENTANAS: captura de QR INTERFACES: con cámara del dispositivo INFORMES: informe de ocupación de las mesas PROCESOS: recoger los datos y conectar con el subsistema del lector
RI1	IR1: Datos Comanda		1					1		1					123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3	ENTIDADES REQ INFO: todos cuentan con una entidad correspondiente a cada una de los tipos de datos que reflejan los requisitos. VENTANAS: Sin ventanas INTERFACES: basadas en las dependencias entre requisitos. INFORMES: cada requisito cuenta con un informe que refleja el estado del requisito.
RI2	IR2: Datos Mesas		1					1	1	1					141	9	9	14	18	60	11	7	5	5	3
RI3	IR3: Datos Camareros		1					1	1					100	6	6	10	13	44	8	5	3	3	2
RI4	IR4: Datos Stock		1					1			1					160	10	10	16	21	68	13	8	5	5	4
RI5	IR5: Datos Legales		1					1	1					100	6	6	10	13	44	8	5	3	3	2
RI6	IR6: Datos Nóminas		1					1	1					100	6	6	10	13	44	8	5	3	3	2

	ENTIDAD: concepto necesario para resolver una determinada actividad, datos y estructuras de datos con los que se trabaja.
	VENTANA: agrupación de elementos de captura o muestra de datos, ofrece alguna interactividad al usuario.
	INTERFAZ: conexión del sistema con uno externo.
	INFORME: documento que genera la aplicación.
	PROCESO: operaciones básicas que implementan la lógica de negocio.

## Coeficientes
OBJETOS	COMPLEJIDAD	HORAS/UNIDAD BASE	HORAS/UNIDAD CORREGIDAS
Entidades	ALTA	8	8
	MEDIA	4	4
	BAJA	2	2
Ventanas	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Interfaces	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Informes	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Procesos	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8

## Factores de Corrección
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN

GLOBALES
DESCRIPCIÓN			VALOR
Hofstadter			1,25
Equipo sin experiencia			1,15
Requesitos no funcionales			1,15
Escasa comunicación con el cliente			1,1
			1
		TOTAL FACTORES	1,8184375

ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES FÍSICAS
OBJETOS	COMPLEJIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
Entidades	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Ventanas	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Interfaces	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Informes	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Procesos	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1

## Fases y perfiles
Fases	Horas Estimadas	% asignación	Jornadas Redondeadas	PERFIL	HORAS
Gestión de Proyecto	0,00	6,00%	0,00	JP	187
Requisitos	0,00	6,00%	0,00	AN	187
Análisis	0,00	10,00%	0,00	AN	305
Diseño	0,00	13,00%	0,00	AP	394
Programación	0,00	44,00%	0,00	AP	1302
Pruebas Integración y Sistema	0,00	8,00%	0,00	AP	244
Pruebas Aceptación	0,00	5,00%	0,00	AN	155
Documentación	0,00	3,00%	0,00	AP	99
Instalación	0,00	3,00%	0,00	AP	99
Soporte a Producción	0,00	2,00%	0,00	PR	68
Garantía	0,00		0,00	NA	0
Mantenimiento	0,00		0,00	NA	0
	0,00		0,00
Totales	0,00	100,00%	0,00		3040

				PERFIL	HORAS
				JP	187
				AN	647
				AP	2138
				PR	68
					3040